河北省安全生产监督管理局

关于印发《河北省“互联网+安全生产”综合监管信息平台应用推进工作方案》的通知

各市（含定州、辛集市）安全监管局，雄安新区安全监管局，机关各处室，局属各单位：

现将《河北省“互联网+安全生产”综合监管信息平台应用推进工作方案》印发你们，请认真抓好落实。

河北省安全生产监督管理局

2018年8月30日

河北省“互联网+安全生产”综合监管

信息平台应用推进工作方案

为加快实现安全监管工作向信息化转型，提升监管监察效能和服务水平，现就做好河北省“互联网+安全生产”综合监管信息平台应用工作，制定以下推进工作方案。

一、总体要求

全面落实国家和我省关于安全生产信息化工作部署，强化顶层设计，夯实信息化基础，推进信息技术与安全生产的深度融合，有效整合现有信息资源，省、市、县和企业同步实施、同步推进，形成全省互联互通、信息共享、业务协同、统一高效的安全生产信息网络，为监管执法、事故调查、应急处置和监测监控等，提供信息技术支撑和保障。

二、工作目标

以河北省“互联网+安全生产”综合监管信息平台（以下简称信息平台）为依托，以系统应用为核心，以信息数据为支撑，紧紧围绕服务于防范事故和促进监管工作提质提效，按照“一级建设、多级使用”的原则，分级、分层次推进信息化平台应用，充分发挥信息平台的作用，强化信息共享与业务协同，促进监管监察工作向信息化转变，提升安全监管执法水平，增强安全生产风险预警和防控能力。

三、主要任务

- （一）制定实施方案。实施方案要细化工作任务、时间节点、责任部门和责任人，要具体细致、可操作性强，确保按照要求完成各项工作任务。9月10日前，省局各处室（单位）根据任务分工，分别制定监管行业领域的业务系统应用推进工作实施方案，省市县三级同步推进。9月15日前，各市（含定州、辛集市）和雄安新区研究制定本地信息平台应用推进工作实施方案，并督促所辖县（市、区）于9月20日前制定各自的应用推进工作实施方案。

（二）完善系统功能。9月底前，省局各业务处室（单位）通过试用确认相关业务功能模块是否能够满足实际工作需求，并提出明确修改完善意见建议，报省局信息办；市、县安监部门通过试用确认信息平台各功能模块是否能够满足实际工作需要，并提出明确修改完善意见建议，由各市安监部门汇总后报省局信息办；信息办将意见建议进行分析研究。10月底前，信息办督促信息平台承建单位对各项功能进行调整完善。

（三）采集审核数据。全省纳入监管范围的企业总数5万余家，年底前完成数据录入。9月10日前，省局各业务处室（单位）建立台账，明确纳入监管范围的企业数量、地域分布，并按行业、地域将清单分解下达各市。9月底前，各市、县要完成煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、冶金等直接监管高危行业企业的数据信息采集录入和审核。10月底前，省局各业务处室（单位）按监管行业完成高危行业企业信息的审核工作；各市、县要完成全部直接监管企业的信息采集录入和审核。11月底前，省局各业务处室（单位）按监管行业完成全部直接监管企业信息的审核工作。乡镇安监站、村安全员负责协助上级部门组织、督促辖区内企业按时填报、录入数据信息并完成信息录入审核，切实做到“底数清、情况明”。

（四）推进平台应用。11月底前，各级安监部门和企业试用信息平台业务系统办理相关业务。12月15日前，信息办组织对各地在信息平台应用推进过程中提出的意见和建议进行汇总分析，进一步改进完善业务系统功能，确保信息平台各项功能好用、管用和实用，切实发挥出信息化在监管中的作用。12月底前，信息办组织对信息平台业务系统应用推进情况进行总结评估，并对入库企业数据进行查验统计。各级安监部门要坚持紧贴基层实际，不断持续改进和改革创新的理念，结合安全生产工作的新任务、新要求，及时总结经验。省局信息办牵头，积极征求各级在应用中的意见建议，持续完善优化系统功能，提高科学性和易用性。

- （五）整合系统数据。8月底前，人事培训处、监管二处、监察二处根据业务监管需要，明确与省局原有的培训考试、隐患排查、诚信体系、执法系统对接的数据内容、推送频次等，制定具体的实施方案。9月底前，信息办牵头，人事培训处、监管二处、监察二处负责完成原有系统与信息平台的整合与数据对接。

- （六）建设重大危险源监控系统。9月底前，信息办组织，由煤安办、监管一处、监管三处、监管四处负责制定各自行业的高危企业和重大危险源动态监测管理办法（试行）。10月底前，省局煤安办、信息办负责与河北煤监局煤矿在线监测系统实现互联互通。局信息办会同监管一处、监管三处，督促指导项目承建单位，完成三等及以上尾矿库、一级危险化学品重大危险源动态监测系统开发及上线试运行；有关市、县根据监管任务分工，督促辖区内企业按照省局要求完成企业内部监测监控系统的升级改造，具备接入省局重大危险源监控系统的条件。12月底前，全面完成项目建设任务，实现194座三等及以上尾矿库、86家一级危险化学品重大危险源在线联网监测监控。各级安监部门根据监管职责，在线调取实时监控视频和关键参数，实现重大危险源报警信息的逐级自动通知与联动处置。

（七）建设综合监管信息平台省市节点。9月底前，完成省局中心节点建设；9月10日前，各市（含定州、辛集）及雄安新区提供面积不低于30平米的建设场地及相应的辅助设备设施，不具备场地条件的要加强协调，克服困难，确保按时完成。10月底前，省局督促承建单位，按施工方案要求完成省、市节点建设并投入使用，实现省局和各地市安监局24小时实时音视频互通，满足应急值守、会商决策和指挥调度等工作需要。

（八）建设视频会议系统。9月底前，省局信息办负责制定视频会议系统建设技术方案。12月底前，有关市安监局负责督促未开通视频会议系统的县区（43家），自筹建设资金，按照省局统一的技术要求，建设并开通视频会议系统，实现省、市、县三级安监部门视频会议节点全覆盖。

四、工作要求

（一）加强组织领导。各级安全监管部门要把信息化平台推广应用作为今年的重点工作任务之一，与其他工作同部署、同落实、同考核。要建立一把手负责的应用推进工作机制，明确牵头负责部门，落实各内设机构和执法支（大）队的系统应用责任，把信息系统应用与监管工作实际相结合，细化制定信息平台应用推进工作方案，明确推广应用路线图和时间表，加大推进力度，确保按时间节点完成推广应用任务目标，推动信息化平台应用取得实效。

（二）强化技术保障和应用培训。省局已组建应用推广技术管理服务团队，配备系统开发应用专业技术人员，集中精力做好信息平台系统应用和运行维护工作，为各市提供推广技术服务，重点开展对各市安全监管局系统管理应用人员的技能培训。各市要结合工作需要，积极引进和培养安全生产信息化专业人才，组建专业团队，加强对所属县、市（区）安全监管局工作人员的应用操作培训和现场指导，切实提高系统应用能力。

（三）快速准确采集企业基本信息。各级安全监管部门要认真组织辖区内的企业通过企业档案管理系统进行登记注册，准确完整的填报基本信息。要结合安全生产监督检查、专项整治、隐患排查治理等工作，实地核查企业信息，督促企业进行信息填报，并逐步实现通过执法终端采集、上传和完善企业基本信息。要落实企业信息审核责任，按照属地管理、监管行业企业归口管理的原则，严格进行企业信息审核，确保注册信息的准确和完整。

（四）加大移动执法终端应用力度。要按照国家和省有关部署和要求，制定实施移动执法终端配置和应用计划，应用移动执法终端开展安全执法检查，上传执法检查数据，实现执法检查文书电子化、现场执法检查全过程的信息化管理，并纳入执法监督考核。

（五）实施工作督查和目标考核。省局将对各地信息化的推广应用工作情况进行定期督查，对应用情况较好的单位予以表彰，对应用情况不好的单位通报批评，同时，将信息平台应用推进工作纳入2018年度安全生产目标管理考核的重点工作任务，从信息平台日常使用率、业务处理量、时效性、企业信息核实量等多个方面进行考核打分，实施过程和结果考核，严格奖惩。各市也要开展工作督查和目标考核，形成省对市、市对县，以及各级安全监管部门内部的信息平台应用考核机制，切实通过信息化手段，逐步健全监管模式，提升安全监管效能，在优化安全监管与服务企业中发挥重要支撑作用。

9月30日前，各市（含定州、辛集市）安全监管局及省局责任处室（单位）将应用推进工作方案报省局信息办。

应用推进联系人：李进军0311-87803122 19931199289

郝伟敬0311-66806009 19903110911

工作邮箱：ghkjc@hebsafety.gov.cn

技术服务联系人：许永亮13191858201

附：1.信息平台推进工作任务分工

2.信息平台培训工作计划

河北省安全生产监督管理局

2018年8月30日

附件1

信息平台推进工作任务分工

| 序号 | 信息平台应用系统 |  | 责任处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门户网站 |  | 办公室 |
| 2 | 办公自动化系统（含重点工作督办考核功能模块） |  | 办公室 |
| 3 | 安全生产行业监管信息系统 | 企业安全生产基础信息子系统 | 监管一、二、三、四处、 煤炭规划发展处 |
| 4 |  | 行政审批子系统（与办公厅“互联网+政务服务”系统数据对接） | 政策法规处（审批大厅） |
| 5 |  | 执法监察子系统 | 监察总队 |
| 6 |  | 隐患排查治理子系统 | 监管二处（协调处） |
| 7 |  | 安全生产标准化管理子系统 | 政策法规处 |
| 8 |  | 安全生产诚信管理子系统 | 监管二处（协调处） |
| 9 | 煤矿安全监管信息系统 | 煤矿标准化管理 | 煤矿安全管理处 |
| 10 |  | 煤矿生产能力登记核定管理 | 煤矿生产运行处 |
| 11 |  | 煤矿生产调度统计 | 煤矿生产运行处 |
| 12 | 安全生产综合监管信息系统 | 职业健康管理子系统 | 职业健康处 |
| 13 |  | 事故报送子系统 | 应急管理和事故调查处 |
| 14 |  | 事故调查子系统 | 应急管理和事故调查处 |
| 15 |  | 科技支撑子系统（专家库、安评机构） | 规划科技处 |
| 16 | 安全生产应急救援信息系统 | 重大危险源备案管理子系统 | 应急管理和事故调查处 |
| 17 |  | 应急预案管理子系统 |  |
| 18 |  | 应急资源管理子系统（物资、装备、救护队） |  |
| 19 |  | 应急救援管理子系统（含模拟演练、辅助决策、远程会商等） |  |
| 20 |  | 指挥调度（地理信息）子系统 |  |
| 21 | 安全生产公共服务信息系统 | 安全生产培训考试子系统 | 人事培训处 |
| 22 |  | 安全生产投诉举报管理子系统 | 办公室 |
| 23 |  | 安全宣传教育子系统 | 人事培训处、宣教中心 |
| 24 |  | 安全生产信息管理服务子系统 | 信息办 |
| 25 |  | 安全生产网上办事查询服务子系统 | 办公室 |
| 26 | 安全生产一张图系统 | 地理信息资源管理子系统 | 信息办 |
| 27 |  | 综合监管信息可视化管理子系统 | 信息办 |
| 28 | 风险辨识、管控预防系统 |  | 监管二处（协调处） |
| 29 | 安全生产目标考核子系统 |  | 监管二处（协调处） |
| 30 | 日常监管检查、专项检查管理子系统 |  | 各业务处室 |

附件2

综合监管信息平台培训工作计划

- 培训时间安排

1、各市（含定州、辛集市）安全监管局：

石家庄市、衡水市：9月10日至14日；

邯郸市、邢台市：9月17日至21日；

承德市、张家口市：9月25日至30日；

秦皇岛市、唐山市：10月8日至12日；

廊坊市、保定市：10月15日至19日；

沧州市、雄安新区：10月22日至26日；

定州市、辛集市：10月29日至31日。

- 省局机关各处室（单位）：9月1至21日。

- 培训方式及地点

各市：采取集中培训与视频会议培训相结合的方式，各市根据本地区实际情况，自行选择培训方式及培训场地。

省局：各处室主动联系工作人员；场地可选择6楼会议室。

三、培训人员

参加培训人员原则上各市县安全监管局全员参加，具体包括市安监局主管领导、各处（科）室人员、县区安监局主管领导和业务经办人，以及重点行业企业负责人（各市根据实际情况自行确定）；省局各处室主要负责组织全处人员参加培训。